Приложение

к приказу

от «20» декабря 2024 года № 277-у

«Дорожная карта» МБОУ «Бутылицкая СОШ» по подготовке к  проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования   в 2025  году

| № п/п | Тематика мероприятия | Срок |  |  | Ответственные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Проведение анализа результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11) 2024 года (ГИА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа результатов проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по всем учебным предметам, основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по всем учебным предметам (формат отчета ФИПИ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ – 9 и ГВЭ -11), в том числе: -по участникам экзамена в разрезе каждого МОУО, ОО, ППЭ и учебных предметов, - по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором, - по выявлению школ с низкими и высокими результатами сдачи ГИА, -выявление и профилактика нарушений действующего законодательства в сфере образования (анализ «зон риска ГИА») | Июль-август 2024 года |  |  | ,ОО |  |  |  |
| 2 | Использование статистических, аналитических материалов в работе по подготовке учителей и экспертов предметных комиссий | В течение учебного года |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обсуждение результатов ГИА 2024 года и определение направлений повышения качества образования в 2025 году на педагогическом совете | Август 2025- |  |  | ОО |  |  |  |
| 3.2 | Участие в совещаниях, в том числе селекторных по итогам ГИА, исследований качества образования в 2024 -2025 учебном году | В течение года |  |  | ОО |  |  |  |
| 4 | Разработка и утверждение: - муниципальной дорожной карты по подготовке к ГИА -2025 года - планов- графиков подготовки общеобразовательных учреждений к ГИА-2025 года | Декабрь 2024 года |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА, с учетом методических рекомендаций ФИПИ, региональных результатов ГИА, анализа типичных ошибок участников экзамена |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогических работников в соответствии с современными требованиями к качеству образования: По математике: Курсы повышения квалификации по подготовке обучающихся к ГИА. Проведение открытых уроков, практических занятий и мастер-классов для слушателей на базе стажировочных площадок и образовательных организаций, показывающих высокие результаты на ГИА: МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №25, МАОУ СОШ №39, МБОУ СОШ № 46, МАОУ Гимназия № 35 г., МАОУ Гимназия № 3 Владимира: -методы и приемы решения математических задач по содержательным линиям курса математики: числа и выражения, уравнения и неравенства, функция и графики, вероятность и статистика; - методы и приемы решения геометрических задач: планиметрических и стереометрических; - формирование функциональной грамотности школьников, в том числе читательской и математической. По иностранным языкам: «Организация элективных курсов по углубленному изучению английского языка». По биологии: Курсы повышения квалификации: «Технология подготовки учащихся к ГИА по биологии»; «Решение заданий повышенного и высокого уровня сложности по биологии»; «Практикум по решению задач решению задач по генетике, цитологии и экологии; «Особенности организации лабораторно-практических работ по физиологии растений, животных, человека» По географии: Курсы повышения квалификации: «Обновленные ФГОС в работе учителя географии»; «Практическая составляющая преподавания географии»; «Дизайн современного урока: дидактическое сопровождение учителя в условиях введения обновленных ФГОС ООО, СОО и ФООП»; «Технология подготовки учащихся к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по географии в условиях реализации ФООП»; «Организация деятельности МО учителей географии в условиях реализации обновленных ФГОС и ФООП»; «Оценка качества образования. Всероссийские проверочные работы в работе учителя географии»; «Критериальный подход в оценке результатов ВПР по географии». По литературе: Курсы повышения квалификации: «Организация проектной деятельности на уроках литературы в средней школе (10-11 классы) (совместно с кафедрой русской и зарубежной филологии ПИ ВлГУ имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых). По физике: Курсы повышения квалификации с включением: «Практикум по решению расчетных задач по физике»; «Методические подходы к решению расчетных задач по физике»; «Методические подходы к решению заданий базового уровня сложности»; «Методические подходы к решению заданий повышенного уровня сложности»; «Методические подходы к решению заданий с развернутым ответом»; «Особенности организации практических работ по физике». По русскому языку: Курсы повышения квалификации руководителей методических объединений в муниципалитетах и учителей русского языка и литературы. По обществознанию и истории: Курсы повышения квалификации учителей обществознания, истории. По информатике: Курсы повышения квалификации учителей информатики. По химии: Курсы повышения квалификации учителей химии с включением: «Практикум по решению расчетных задач по взаимосвязи неорганических веществ»; «Практикум по нахождению молекулярной формулы органических веществ»; «Методические особенности изучения сложных вопросов школьного курса химии: окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена, взаимосвязь органических и неорганических веществ»; «Практикум по решению расчетных задач в соответствии с законом сохранения массы вещества»; «Формирование естественно-научной грамотности школьников в условиях реализации обновленных ФГОС и ФОП»; «Оценивание образовательных результатов в условиях реализации обновленных ФГОС и ФОП»; «Современный урок химии (практические работы)». | По графику курсовой подготовки |  |  | ОО |  |  |  |
| 1.2 | Информационное, психолого-педагогическое сопровождение деятельности школ, показавших низкие результаты обучения по отдельным учебным предметам в 2024 году. Разработка и реализация детализированного плана-графика по поддержке школ, показывающих стабильно низкие результаты обучения и находящиеся в сложных социальных условиях | Октябрь 2024-апрель 2025 |  |  | ОО |  |  |  |
| 2 | Участие в мероприятиях в рамках методической поддержки изучения учебных предметов в 2024-2025 уч.г. на региональном уровне: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ежегодный творческий конкурс для педагогов «Решение задач повышенной сложности» | По согласованию |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.2 | Конкурс методических разработок учителей математики «Современный урок: базовые логические действия» | По согласованию |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.3 | Круглый стол: «Современный урок: опыт, технологии реализации» | По согласованию |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.4 | Стратегические сессии «Учителям от экспертов ЕГЭ» в рамках Дня науки (осенние и весенние каникулы) (совместно с ФГБОУ ВО ВлГУ) | По согласованию |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.5 | Тренинги по методам и приемам решения задач по математике при подготовке к ГИА (по согласованию с ОО) | По согласованию |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.6 | Участие в мастер-классах, практических занятиях, консультациях на базе стажировочных площадок (МАОУ Гимназия №35 г. Владимира, МАОУ Гимназия №3 г. Владимира): -Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации по математике (различные методы и приемы решения задач: по темам: числа и выражения, уравнения и неравенства, функция и графики, вероятность и статистика; планиметрических и стереометрических задач; -Опыт работы учителя по формированию функциональной математической грамотности школьников | По согласованию |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.7 | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2024 года: По математике: 1. Практикум по решению геометрических задач (планиметрия). 2. Практикум по решению геометрических задач (стереометрия). 3. Методические особенности изучения вероятности и статистики в основной и старшей школе. 4. Функциональная линия и особенности выполнения заданий ЕГЭ по математике (7-9 классы, 10-11 классы) 5. Линия уравнений и неравенств и особенности ее изучения (7-9 классы, 10-11 классы). 6. Алгебраические выражения и особенности выполнения заданий ЕГЭ по математике (7-9 классы, 10-11 классы) 7. Начала математического анализа в старшей школе (практикум по использованию и применению производной) 8. Методические особенности решения разного вида текстовых задач в 5-6 классах, 7-9 классах, в 10-11 классах. 9. Методы и приемы решения задач с параметром в основной и средней школе. 10. Методы и приемы решения задач олимпиадного характера (теория чисел) По иностранным языкам: Мастер-классы, гуру-лекции «Представление эффективных педагогических практик» в рамках курсовой подготовки учителей иностранного языка, ГАОУ ДПО ВО ВИРО с приглашением учителей иностранного языка из образовательных организаций с наиболее высокими результатами ЕГЭ 2024 г.: МАОУ г. Владимира «Гимназия №3», МАОУ г. Владимира «Гимназия №35», МАОУ г. Владимира «Промышленно-коммерческий лицей», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов г. Александрова», МБОУ города Коврова «Средняя общеобразовательная школа №22 имени Героя Российской Федерации Сергеева Геннадия Николаевича», МАОУ г. Владимира «Гимназия №39», МАОУ города Владимира «Лингвистическая гимназия №23 им. А.Г.Столетова», МБОУ «Гимназия № 6» о. Муром, МАОУ г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 36», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением иностранных языков г. Владимира»: По физике, информатике: Обобщение и распространение опыта, лучших практик учителей физики, информатики, успешно готовящих обучающихся к итоговой аттестации: 1. Практикум по решению расчетных задач по физике. 2. Методические к решению расчетных задач по физике. 3. Методические подходы к решению заданий базового уровня сложности. 4. Методические подходы к решению заданий повышенного уровня сложности. 5. Методические подходы к решению заданий с развернутым ответом. 6. Особенности организации практических работ по физике. По химии: 1. Практикум по решению расчетных задач по взаимосвязи неорганических веществ. 2. Практикум по нахождению молекулярной формулы органических веществ 3.Методические особенности изучения сложных вопросов школьного курса химии: окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена, взаимосвязь органических и неорганических веществ. 4.Практикум по решению расчетных задач в соответствии с законом сохранения массы вещества. 5.Формирование естественно-научной грамотности школьников в условиях реализации обновленных ФГОС и ФОП. 6.Оценивание образовательных результатов в условиях реализации обновленных ФГОС и ФОП. 7.Современный урок химии (практические работы). | По согласованию |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.8 | Организация и проведение сотрудниками кафедры естественно-математического образования ГАОУ ДПО ВО ВИРО групповых и индивидуальных консультаций, семинаров – практикумов, тренингов для учителей математики и руководителей МО по подготовке обучающихся к итоговой аттестации в формате ЕГЭ, включая проведение консультаций для педагогов и обучающихся на образовательном портале Учись 33 https://uchis33.ru/, обладающем широкими возможностями онлайн-обучения | В течение учебного года |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.9 | Реализация проекта «Академические субботы» (проведение практических занятий по выявленным сложным заданиям в КИМ ГИА) | В течение учебного года |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.10 | Ежегодный творческий конкурс для педагогов «Решение задач повышенной сложности». ( http://wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Конкурс_Решение_задач_повышенной_сложности) | По согласованию |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.11 | Круглый стол: «Современный урок: опыт, технологии, реализации» | По согласованию |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.12 | Вебинар для педагогов - учителей иностранного языка «Анализ типичных ошибок учащихся при выполнении заданий ЕГЭ по английскому языку» | По согласованию |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.13 | Круглый стол «Эффективные технологии обучения английскому языку» в рамках «Дней науки для учителей» (совместно с ВлГУ, Педагогический институт, кафедра английского языка) | По согласованию |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.14 | Адресная помощь учителям, работающим в школах с низкими образовательными результатами и/или находящимися в сложных социальных условиях. Выездные методические семинары (по запросам) | По согласованию |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.15 | Научно-методический семинар «Реализация индивидуального и личностно-ориентированного подходов при подготовке к ЕГЭ» | По согласованию |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.16 | Вебинар «Особенности подготовки выпускников средней школы к ЕГЭ по русскому языку» | По согласованию |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.17 | Проведение областного семинара для педагогов «Организация работы в классах инженерной направленности» | По согласованию |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.18 | Проведение педагогических дебатов «Физика: урок будущего!» в рамках конкурса «Современный урок» | По согласованию |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.19. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников: -конкурс «Решение задач повышенной сложности»; -конкурс методических разработок «Современный урок» | По согласованию |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.20 | Организация и проведение мероприятия: «Дни науки для учителей» (математика и физика) | По согласованию |  |  | ОО, |  |  |  |
| 2.21 | Участие в мастер-классе на тему: «Формирование метапредметных результатов обучения в контексте заданий ЕГЭ на материале анатомии и физиологии человека» (МАОУ «Гимназия №35» г. Владимира) | По согласованию |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.22 | Участие в лекционно-практическом занятии на тему: «Формирование исследовательских умений посредством включения в урок заданий 22, 23 (ЕГЭ по биологии)» (МБОУ «СОШ № 39» г. Владимира) | По согласованию |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.23 | Участие в семинаре по теме: «Эффективные педагогические практики достижения высоких результатов на ЕГЭ по биологии» (МБОУ «СОШ № 21» г. Ковров, МБОУ «Гимназия № 6» г. Муром, МБОУ «СОШ № 15» г. Владимир) | По согласованию |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.24 | Вебинар «Типология и методика решений задач по генетике и цитологии» | По согласованию |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.25 | Региональный конкурс «Решение задач повышенной сложности» | По согласованию |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.26 | Региональный конкурс «Современный урок: базовые логические действия» | По согласованию |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.27 | Круглый стол по итогам регионального конкурса «Современный урок: базовые логические действия» | По согласованию |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.28 | Практические занятия по решению задач по генетике, цитологии и на закон Хайди-Вайнберга | По согласованию |  |  | ОО |  |  |  |
| 2.29 | Круглый стол в рамках системных курсов повышения квалификации по обмену опытом лучших образовательных практик с мастер-классами | По согласованию |  |  | ОО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 2.30 | Ежегодный творческий конкурс для педагогов «Решение задач повышенной сложности» | По согласованию |  |  | ОО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 2.31. | Конкурс методических разработок учителей химии «Современный урок: базовые логические действия» | По согласованию |  |  | ОО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 2.32. | Круглый стол: «Современный урок: опыт, технологии реализации» | По согласованию |  |  | ОО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 2.33 | Участие в мастер-классах, практических занятиях, консультациях на базе стажировочных площадок (МАОУ Гимназия №35 г. Владимира, МАОУ Гимназия №3 г. Владимира): -Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации по химии (различные методы и приемы); -Опыт работы учителя по формированию естественно научной грамотности школьников | По согласованию |  |  | ОО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 2.34 | Учебно-методический семинар «Анализ результатов ГИА – 2024 и пути достижения успешности при сдаче ГИА с использованием ресурсов центров «Точка роста»» | По согласованию |  |  | ОО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 2.35 | Круглый стол, посвященный преподаванию информатики и развитию программирования на территории области | По согласованию |  |  | ОО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 2.36 | Серия семинаров - практикумов «Решение заданий повышенной сложности в КИМ ЕГЭ по информатике» | По согласованию |  |  | ОО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 2.37 | Конкурс методических разработок учителей информатики «Современный урок информатики» | По согласованию |  |  | ОО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 2.38 | Региональный семинар по обмену опытом работы по реализации программ дополнительного образования технической направленностей, совершенствованию преподавания предметной области «Математика и информатика», развитию цифровых навыков учащихся на базе IT-куб | По согласованию |  |  | ОО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 2.39 | Проведение мастер- классов «Формирование инженерных компетенций на уроках информатики. Аналитика данных, работа с цифровыми лабораториями», «Применение квадраковтеров Tello EDU при изучении темы «Программирование линейных алгоритмов» в школьном курсе информатики», «Олимпиадная информатика» | По согласованию |  |  | ОО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 2.40 | Конкурс методических разработок учителей информатики «Современный урок информатики» | По согласованию |  |  | ОО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 2.41 | Мастер-класс: «Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. Задания с развернутым ответом. Решение географических задач разного типа» | По согласованию |  |  | ОО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 2.42 | Конкурсы для педагогов: Решение задач повышенной сложности; Современный урок: функциональная грамотность; Современный урок: базовые исследовательские действия; Современный урок: базовые логические действия. | По согласованию |  |  | ОО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 2.43 | Круглый стол в рамках системных курсов повышения квалификации по обмену опытом лучших образовательных практик с мастер-классами | По согласованию |  |  | ОО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 3 | Участие области во Всероссийских проверочных работах | По согласованию |  |  | ОО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 4 | Участие председателей предметных комиссий и педагогов - экспертов в обучающих семинарах, организованных на федеральном и региональном уровнях | В соответствии с графиками ФИПИ, ФЦТ, ДО |  |  | ОО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 5 | Подготовка обучающихся к проведению ЕГЭ по информатике в компьютерной форме (КЕГЭ), включая подготовку перечня программного обеспечения участников КЕГЭ | В течение учебного года |  |  | ОО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 6 | Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | Сентябрь- ноябрь 2024 года |  |  | ОО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 7 | Проведение диагностических работ по учебным предметам (система Статград) | В течение учебного года |  |  | ОО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 8 | Доступ к бесплатному тренажеру подготовки к ГИА- 9 и ГИА-11 выпускникам области на платформе онлайн - школы «Сотка» | В течение учебного года |  |  | ОО |  |  |  |
| 3.Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | В соответствии с изменениями на федеральном уровне |  |  | ОО |  |  |  |
| 2 | Изучение методических рекомендаций по подготовке к проведению ГИА в 2025 году на основе анализа результатов ГИА-2024, федерального законодательства, методических рекомендаций Рособрнадзора: - для руководителей ОО по подготовке и проведению ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, - для общественных наблюдателей, - инструкции для членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов в аудитории и вне аудитории, ассистентов, технических специалистов ППЭ и др. | По мере необходимости |  |  | ОО |  |  |  |
| 3 | Изучение приказов Министерства образования и молодежной политики по организации и проведению ГИА на территории области: | Ноябрь 2024-июль 2025 года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
|  | - о порядке информирования участников образовательного процесса и общественности по вопросам организации и проведении ГИА в 2025 году | Ноябрь 2024 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - об утверждении положений: о Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), о Конфликтной комиссии, о системе общественного наблюдения, о системе видеонаблюдения в ППЭ ГИА, о предметной комиссии Владимирской области по проверке развернутых ответов участников ГИА | Ноябрь – декабрь 2024 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - об утверждении порядка проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2025 году, - об утверждении порядка проведения итогового собеседования как условия допуска к ГИА-9 в 2025 году | Октябрь 2024 года Декабрь 2024-январь 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - о сроках и местах регистрации заявлений на участие в: 1) устном собеседовании по русскому языку на территории Владимирской области, 2) ГИА -9 в: - досрочный период, -основной период; -дополнительный период | До 10 декабря 2024 года Март 2025 года, Июль 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - о сроках и местах регистрации заявлений на участие в: 1) итоговом сочинении (изложении) на территории Владимирской области, 2) ГИА -11: в досрочный период, в основной период; в дополнительный период | Октябрь 2024 года Декабрь 2024 года Июль 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - о сроках проведения, сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, итогового сочинения (изложения) в 11 классах | Ноябрь – декабрь 2024 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - об утверждении минимального порога баллов по общеобразовательным предметам в форме ГИА-9 | Март 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | -об утверждении персональных составов: членов ГЭК, членов апелляционной комиссии, региональных предметных комиссий по проверке заданий с развернутым ответом в период проведения ГИА, председателей предметных комиссий (по согласованию с Рособрнадзором), заместителей председателей ПК, лиц, имеющих доступ к РИС обеспечения проведения ГИА в 2025 году, работников ППЭ ГИА-11: досрочный период основной период дополнительный период работников ППЭ ГИА-9: досрочный период основной период дополнительный период | Декабрь 2024 года Март 2025 года Февраль 2025- март 2025 года Февраль 2025 года Апрель 2025 года Август 2025 года Март 2025 года Апрель 2025 года Август 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - об утверждении организационно - территориальной схемы проведения: итогового сочинения; итогового собеседования по русскому языку в 9 классах; ГИА-9 и ГИА-11 | Ноябрь 2024-Январь 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - об организации и проведении: итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классе, досрочного периода ГИА для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА, итогового сочинения (изложения) на территории области в 2024-2025 учебном году | Октябрь 2024- Январь 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | -о сроках, порядке, местах подачи и рассмотрения апелляций в период проведения ГИА в 2025 году | Март 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - о сроках, местах, порядке информирования о результатах ГИА на территории области в 2025 году | Март 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - об утверждении мест расположения ППЭ: итогового сочинения (изложения) итогового собеседования ГИА-9 и ГИА-11: в досрочный и основной периоды в дополнительный период | Ноябрь 2024 года Январь 2025 года Февраль – март 2025 года Август 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - о распределении по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ ГИА-11: в досрочный период в основной период в дополнительный период - о распределении по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ ГИА-9: в досрочный период в основной период в дополнительный период | Февраль 2025 года Март 2025 года Август 2025 года До 05.04.2025 года Апрель 2025 года Август 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | -об утверждении состава лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-11: в досрочный период в основной период в дополнительный период | Апрель 2025 года Май 2025 года Август 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - об обеспечении информационной безопасности при тиражировании, хранении, использовании и передаче ЭМ в 2025 году | Февраль – март 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | -об утверждении схемы доставки ЭМ в ППЭ и обратно в РЦОИ | Апрель 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - о направлении членов ГЭК в ППЭ в период проведения ГИА | Апрель-май 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - об участии образовательных организаций в федеральных и региональных апробациях | По отдельному графику |  |  |  |  |  |  |
|  | - о проведении ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей- инвалидов и инвалидов | Март 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - об организации подготовки специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в 2025 году | Декабрь 2024 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - об утверждении порядка формирования предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников ГИА в 2025 году | Январь 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - об утверждении ответственного грузополучателя ЭМ в 2025 году | Февраль 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - об утверждении перечня дополнительных средства и материалов, допустимых для использования экспертами предметных комиссий | Март 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | - об обучении лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Январь 2025 года |  |  |  |  |  |  |
|  | -разработка и утверждение инструкций для различных категорий работников ППЭ по проведению ГИА, памяток для участников ГИА | В течение учебного года |  |  |  |  |  |  |
| 4. Финансовое обеспечение государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в распределении средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА, в том числе на: - компенсацию работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов конфликтной и предметных комиссий); -обеспечение на оказание услуг по организации доступа к сети передачи данных, обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения единого государственного экзамена на территории Владимирской области в 2024- 2025 учебном году, - организацию каналов связи, - приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, используемое для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2024-2025 учебном году; - приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение «Автоматизированная информационная система «Государственная итоговая аттестация» с электронной экспертизой по Информатике и ИКТ для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2024-2025 уч. году; - приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения устных экзаменов с использованием контрольного измерительного материала в электронной форме в 2024-2025 уч. году; - приобретение компьютерной и оргтехники в ППЭ для организации и проведения печати КИМ и сканирования бланков ответов участников ППЭ, проведения КЕГЭ, - приобретение оборудования для системы видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ, в том числе IP-камер, коммутаторов, источников бесперебойного питания; - приобретение бумаги офисной для принтеров, используемых в ППЭ, - приобретение расходных материалов для принтеров и многофункциональных устройств, используемых в ППЭ, - приобретение химических реактивов для проведения ОГЭ и ГИА по химии, - приобретение неисключительных (пользовательских) прав на СКЗИ "КриптоПро CSP" для токенов членов ГЭК, - приобретение услуг по предоставлению сервиса подачи и проведения апелляций ЕГЭ и ОГЭ в 2024-2025 уч. году, - приобретение услуг для подключения к личному кабинету ППЭ ЕГЭ посредством защищенной сети передачи данных ГИА ViPNet № 21387 (федеральная сеть ГИА) - приобретение услуг по техническому сопровождению закрытой корпоративной сети передачи данных ViPNet сеть № 3831 (сеть ГИС ГИА Владимирской области) (продление сертификата активации сервиса совместной технической поддержки продуктов ViPNet ), - приобретение услуг по техническому сопровождению закрытой корпоративной сети передачи данных ViPNet сеть № 1372 (сеть ФЦТ), - приобретение услуг по техническому сопровождению закрытой корпоративной сети передачи данных ViPNet сеть № 21387 (федеральная сеть ГИА), - приобретение услуг по оценке эффективности реализованных в рамках системы защиты персональных данных мер по обеспечению безопасности персональных данных в ГИС ГИА Владимирской области, - приобретение лицензий на антивирусное программное обеспечение «Kaspersky» Kaspersky Endpoint Security для ноутбуков используемых в ППЭ для проведения ГИА. - тиражирование, упаковку и фасовку в секьюрпаки ЭМ ГИА-9, - техническое оснащение РЦОИ и ППЭ, - обновление электронных подписей, - доставку ЭМ ГИА в ППЭ и обратно в РЦОИ. | В течение года |  |  | МОУО |  |  |  |
| 2 | Обеспечение условий для функционирования: - предметных комиссий, - конфликтной комиссии, - ППЭ досрочного, основного, дополнительного периодов | В течение года |  |  | МОУО, ППЭ |  |  |  |
| 5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Направление на обучение на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА, по программам повышения квалификации ГБУ ВО РИАЦОКО «Подготовка организаторов для работы в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) при проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования» (в том числе выездных) для: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | муниципальных администраторов по вопросам проведения ГИА-2025, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, в том числе по формированию ГИС ГИА Владимирской области | Ноябрь 2024, май 2025 года |  |  | МОУО |  |  |  |
| 1.2 | членов ГЭК | Март-май 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | лиц, привлекаемых к организации проведения ГИА в ППЭ (в том числе по применению технологии проведения КЕГЭ, раздела «Говорения» в иностранном языке): руководителей ППЭ, технических специалистов, всех категорий организаторов, ответственных за проведение ГИА | Февраль-май 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | общественных наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей | По отдельному графику |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | кандидатов в члены ПК | По отдельному графику |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Участие в вебинарах по подготовке к проведению федеральных тренировочных мероприятий в 2025 году | По отдельному графику |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Участие в вебинарах по подготовке к проведению региональных тренировочных мероприятий в 2025 году | По отдельному графику |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Участие в проведении видеоконсультаций ФИПИ, посвященных: -актуальным вопросам содержания и основные направления развития контрольных измерительных материалов для государственной итоговой аттестации, - по обучению написания итогового сочинения (изложения) | По отдельному графику |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Участие в дистанционном обучении, проводимом Рособрнадзором и ФЦТ, всех категорий специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ по КЕГЭ | Март-май 2025 года |  |  | МОУО |  |  |  |
| 6 | Консультирование технических специалистов по организации систем видеонаблюдения, по проведению устной части иностранных языков, по использованию технологии печати ЭМ и сканирования ЭМ, проведению КЕГЭ | В период проведения ГИА |  |  | МОУО |  |  |  |
| 7 | Участие в вебинарах для ПК по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ в 2025 году | Май-июнь 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Организация участия лиц, задействованных в проведении ГИА, в дистанционном обучении на портале «Учебная платформа по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА» в сети Интернет | Март-май 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Участие в обучении экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной): участие председателей и заместителей председателей предметных комиссий в обучающих семинарах, проводимых ФИПИ, -проведение обучающих семинаров регионального уровня для членов предметных комиссий по программе для обучения экспертов, разработанной в регионе в соответствии с методическими рекомендациями ФИПИ с включением основ законодательства РФ в области образования, вопросов предметно - методической деятельности экспертов, практические задания по оцениванию работ с развернутым ответом, вопросы этики, психологии, информационной безопасности, по программе «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования» | По отдельному графику |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 9.2 | Участие в проведении квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий с последующим присвоением статуса (ведущий, старший, основной). | По отдельному графику |  |  | ОО |  |  |  |
| 10 | Организация подготовки статей, методических материалов, выступлений, пресс-конференций, видеороликов по процедуре проведения ГИА. | Ноябрь 2024-май 2025 года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 11 | Участие в обучающих мероприятиях по использованию результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, иных оценочных процедур для совершенствования образовательного процесса в образовательных организациях (зональные семинары по использованию результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, иных оценочных процедур для совершенствования образовательного процесса в образовательных организациях). | В течение года |  |  | ОО, МОУО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 12 | Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях. Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ГИА в ППЭ | 5 марта 2025 года и 14 мая 2025 года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 6.Организационно-технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА -11, ЕГЭ и итогового сочинения (изложения) в 2025 году из числа: - выпускников ОО текущего года, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов, - лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы, -обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций, - выпускников прошлых лет | Ноябрь 2024 года До 01 февраля 2025 года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 2 | Прием заявлений на участие: - в итоговом сочинении - в ГИА-11 (досрочный и основной периоды); - ГИА-9 (досрочный и основной периоды) - в ГИА (дополнительный период) | До 20 ноября 2024 года До 01 февраля 2025 года До 01 марта 2025 года Август 2025 года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 3 | Создание условий для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сбор информации об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов, лиц, обучающихся на дому | Ноябрь 2024 года-январь 2025 года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 3.2 | Мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов | В течение учебного года |  |  | МОУО |  |  |  |
| 3.3 | Определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь (создании специальных условий) | В течение учебного года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 3.4 | Определение ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, в том числе на дому. Создание материально- технических условий в ППЭ для участников с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов | В течение учебного года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 3.5 | Отбор и обучение специалистов ППЭ для организации работы в ППЭ с участниками ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | В течение учебного года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 3.6 | Распределение участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов по ППЭ с учетом индивидуальных особенностей | Февраль-март 2025 года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 4 | Определение схемы проведения ГИА: -выпускников 9 кл. в форме ОГЭ и ГВЭ, -выпускников 11 кл. в форме ЕГЭ и ГВЭ, -пунктов проведения экзаменов, - порядка ознакомления с результатами ГИА, - мест регистрации для прохождения ГИА и порядка ознакомления с результатами экзаменов. | Ноябрь 2024 года-февраль 2025 года |  |  | МОУО |  |  |  |
| 5 | Формирование составов ГЭК, Конфликтной комиссии, предметных комиссий |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Сбор предложений по персональному составу членов ГЭК, председателей, заместителей председателей и членов предметных комиссий | Октябрь-декабрь 2024 года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 5.2 | Предоставление в Рособрнадзор для утверждения председателей и заместителей председателей ГЭК, на согласование кандидатур председателей, заместителей председателей ПК, апелляционной комиссии | По запросу Рособрнадзора |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 5.3 | Формирование и утверждение: - состава ГЭК, - предметных комиссий, - апелляционной комиссии - руководителей ППЭ, - организаторов ППЭ, - технических специалистов по работе с ПО, - медицинских работников, -ассистентов для лиц с ОВЗ. | Октябрь 2024-февраль 2025 года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 6 | Определение транспортных схем доставки: - выпускников в ППЭ, -экзаменационных материалов ГИА. | Декабрь 2024 – январь 2025 года |  |  | МОУО |  |  |  |
| 7 | Проведение в муниципалитетах: -анкетирование родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к ГИА; -пробного тестирования в формате ОГЭ и ЕГЭ по всем учебным предметам с последующим анализом (в том числе с использованием работ, предложенных Статград) | Весь период |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 8 | Проведение организационных мероприятий в образовательных организациях: -разработка плана подготовки ОО к ГИА, -проведение педсоветов по подготовке и проведению ГИА, -проведение внутришкольного контроля по подготовке к ГИА, -подготовка документов школьного уровня по ГИА, -заседаний МО учителей-предметников по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ГИА, -обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности, -проведение с обучающимися классных часов, инструктажей, консультаций по нормативным документам, регламентирующим проведение ГИА, по заполнению бланков ГИА, по подаче апелляций, - ознакомление участников экзамена: *с Порядками проведения ГИА, * с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам ГИА, *с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА, * с правилами приема в учебные заведения профессионального образования, -подготовка памяток для выпускника, участвующего в ГИА, -организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов по предметам в ГИС ГИА Владимирской области, -организация работы по корректировке сведений в ГИС ГИА Владимирской области, -организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой аттестации: * места, сроки и порядок подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА; *порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА; *выбор предметов на прохождение ГИА, в том числе по математике профильного и базового уровней; *перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ, *процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; *условия допуска к ГИА в резервные дни, *сроки и места ознакомления с результатами ГИА, *сроки, места и порядок подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами, *минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования, - оказание психологической помощи при необходимости, -направление работников образовательных организаций в составы ГЭК, предметных комиссий, конфликтной комиссии, а также в составы руководителей ППЭ и организаторов ППЭ, -информирование участников экзаменов: *о сроках, месте подачи заявления на прохождение ГИА по учебным предметам, не включенным в списки обязательных , *о сроках проведения экзаменов, *о порядке, месте и сроках подачи апелляций (на информационном стенде и/или сайте организации), -организация доставки участников экзамена в пункты проведения в соответствии с организационно- территориальной схемой проведения ГИА, -ознакомление участников экзаменов с полученными ими результатами по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена, -обеспечение информирования участников экзаменов о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Владимирской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА | В течение года |  |  | МОУО, ОО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 9 | Формирование и ведение государственной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, Владимирской области (далее – ГИС ГИА Владимирской области) и ее взаимодействия с федеральной информационной системой обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.11.2021 г. №2085: | Сентябрь 2024-август 2025 года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 9.1 | Внесение сведений о МОУО, ОО, выпускниках текущего учебного года: 11 классы 9 классы | Ноябрь 2024 года Февраль 2025 года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 9.2 | Внесение сведений о ППЭ, об аудиториях в ППЭ 11 классы 9 классы | Февраль 2025- август 2025 года Март, май, август 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Внесение сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2024 года Январь 2025 года Апрель 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Внесение сведений об участниках проведения итогового собеседования | Январь 2025 года Февраль 2025 года Май 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА. Сведения о форме ГИА 11 классы 9 классы | Февраль, август 2025 года Март, август 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты). Сведения о членах ГЭК, которым не предполагается выдача цифровых подписей 11 классы 9 классы | Февраль 2025 года Апрель 2025 года Август 2025 года Март 2025 года Апрель 2025 года Август 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Внесение сведений об отнесении участников итогового сочинения (изложения), ГИА к категории лиц: * обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, *получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ СПО * к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | Ноябрь 2024 года Январь 2025 года Август 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Внесение сведений об общественных наблюдателях | Не позднее чем за 1 рабочий день до экзамена |  |  |  |  |  |  |
| 9.9 | Внесение сведений о членах предметных комиссий | Февраль 2025 года Март 2025 года Апрель 2025 года Август 2025 года |  |  |  |  |  |  |
| 9.10 | Внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА | В течение 2 дней со дня принятия решения |  |  |  |  |  |  |
| 9.11 | На всех этапах: |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.11.1 | Распределение участников проведения итогового сочинения (изложения) по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования 11 классы 9 классы | Ноябрь 2024 года, январь 2025 года, апрель 2025 года Февраль, март, май 2025 года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 9.11.2 | Распределение участников ГИА и работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА 11 классы 9 классы | Февраль, август 2025 года Февраль, май, август 2025 года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 9.11.3 | Распределение работников по экзаменам 11 классы 9 классы | Февраль, май, август 2025 года Март, май, август 2025 года |  |  | МОУО, ППЭ |  |  |  |
| 9.11.4 | Назначение членов предметных комиссий на экзамены | не позднее чем за 1 календарный день до экзамена |  |  | ОО |  |  |  |
| 9.11.5 | Сведения о количестве ЭМ ГИА-9 в форме ОГЭ | не позднее чем за 1 календарный день до даты проведения экзамена |  |  | ГБУВО РИАЦОКО МОУО |  |  |  |
| 9.11.6 | Сведения о количестве ЭМ ГИА-9 в форме ГВЭ и ГИА-11 по учебным предметам, полученных с федерального уровня | Не позднее 5 календарных дней до даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету |  |  | ГБУВО РИАЦОКО МОУО |  |  |  |
| 9.11.7 | Распределение полученных ЭМ ГИА-11 по ППЭ | не позднее чем за 1 календарный день до экзамена |  |  | ГБУВО РИАЦОКО МОУО |  |  |  |
| 9.11.8 | Завершение сканирования бланков ГИА-11 | Не позднее 24.00 ч. по местному времени |  |  | ГБУВО РИАЦОКО ППЭ |  |  |  |
| 9.11.9 | Сведения о нарушениях, выявленных общественными наблюдателями | В течение 2 календарных дней со дня завершения проведения экзамена по соответствующему учебному предмету |  |  | ГБУВО РИАЦОКО ППЭ |  |  |  |
| 9.11.10 | Сведения о результатах ГИА по учебным предметам | Не позднее 1 календарного дня со дня утверждения ГЭК |  |  | ГБУВО РИАЦОКО МОУО |  |  |  |
| 9.11.11 | Сведения по результатам рассмотрения апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА | Не позднее 3 рабочих дней с момента поступления апелляций в апелляционную комиссию |  |  | ГБУВО РИАЦОКО МОУО |  |  |  |
| 9.11.12 | Сведения по результатам рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами | Не позднее 5 рабочих дней с момента поступления апелляций в КК |  |  | ГБУВО РИАЦОКО МОУО |  |  |  |
| 10 | Проведение: 1.Итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки: **определение: -порядка проведения итогового сочинения (изложения); -мест регистрации на итоговое сочинение и мест проведения итогового сочинения для выпускников прошлых лет, лиц, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования; -технической схемы обеспечения проведения итогового сочинения (изложения); -порядка тиражирования бланков итогового сочинения (изложения); -порядка передачи (доставки) комплекта тем сочинений (текстов изложений) в образовательные организации и (или) места проведения итогового сочинения (изложения); -порядка и схемы копирования бланков участников итогового сочинения (изложения); -порядка и сроков проверки итогового сочинения (изложения) экспертами муниципальных комиссий; -порядка осуществления сканирования оригиналов бланков участников итогового сочинения (изложения); -мест и порядка хранения, уничтожения оригиналов (копий) бланков итогового сочинения (изложения); -порядка проведения повторной проверки итогового сочинения (изложения) обучающихся другой муниципальной комиссией. * формирование региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА *обеспечение: -информирования участников итогового сочинения (изложения) и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) через организации, осуществляющие образовательную деятельность, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, а также путем взаимодействия со средствами массовой информации, организации работы телефонов «горячей линии» и ведения раздела на официальном сайте в сети «Интернет»; -проведения итогового сочинения (изложения) в пунктах проведения итогового сочинения (изложения) в соответствии с требованиями; -технической готовности пунктов к проведению итогового сочинения (изложения); -передачи комплекта тем сочинений (текстов изложений) в пункты проведения итогового сочинения (изложения); -опубликования комплекта тем итогового сочинения на региональных образовательных Интернет-ресурсах; -информационной безопасности при хранении, использовании и передаче комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений), а также определяют места хранения комплектов текстов изложений, лиц, имеющих к ним доступ, принимают меры по защите комплектов тем итогового сочинения (текстов изложений) от разглашения содержащейся в них информации; -ознакомления участников с результатами итогового сочинения (изложения) в установленные сроки. 2. Устного собеседования по русскому языку в 9 классах *определение: -порядка проведения итогового собеседования по русскому языку для обучающихся , осваивающих образовательные программы основного общего образования на территории Владимирской области: -порядка проведения, а также порядка (схемы) проверки итогового собеседования; -способа ведения аудиозаписи ответов участников итогового собеседования; -лиц, ответственных за процедуру проведения итогового собеседования; технической схемы обеспечения проведения итогового собеседования в местах проведения итогового собеседования; -порядка создания комиссий по проведению итогового собеседования и комиссий по проверке итогового собеседования в образовательных организациях; минимальной суммы первичных баллов за итоговое собеседование, необходимую для получения оценки «зачет», для обучающихся, экстернов с ОВЗ, обучающихся, экстернов – детей-инвалидов и инвалидов; -порядка проверки ответов участников итогового собеседования экспертами, входящими в состав комиссии по проверке ответов участников итогового собеседования; -порядка и сроков передачи в региональные центры обработки информации в виде бланков итогового собеседования, аудио-файлов с записями ответов участников итогового собеседования, ведомостей учета проведения итогового собеседования в аудитории; -сроков, мест и порядка ознакомления участников итогового собеседования и (или) их родителей (законных представителей) с результатами итогового собеседования; -порядка подачи заявления на проверку аудиозаписи ответа участника итогового собеседования и организации повторной проверки ответа участника итогового собеседования комиссией по проверке итогового собеседования другой образовательной организации; -мест, порядка и сроков хранения, уничтожения оригиналов КИМ итогового собеседования, аудиозаписей ответов участников итогового собеседования и других материалов итогового собеседования. 3. ГИА по расписанию, утвержденному Минпросвещения РФ на этапе досрочного, основного периода ГИА | Ноябрь 2024 -май 2025 года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 11 | Техническое оснащение ППЭ для использования технологии «Печать КИМ в аудиториях ППЭ» и «Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ», «Информатика и ИКТ в компьютерной форме» | Февраль-март 2025 года |  |  | МОУО |  |  |  |
| 12 | Организация психологической помощи участникам экзамена: -профилактические и просветительские беседы; -занятия с элементами тренинга, деловые игры; -консультирование участников образовательного процесса; -наблюдение за обучающимися на уроках и во внеурочное время; -первичная диагностика, проведение итоговой диагностики детей «группы риска»; -оформление тематического стенда; -выпуск буклетов, памяток, информационных листов; -разработка рекомендаций в помощь учителю. | В течение учебного года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 13 | Мониторинг технической оснащенности ППЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Организация мероприятий по трансляции систем видеонаблюдения: -осуществление проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки, проверки, хранения ЭМ, работы КК: тестирование системы видеонаблюдения перед досрочным периодом ГИА-11, тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ГИА-11, тестирование системы видеонаблюдения перед дополнительным периодом ГИА-11, - организация совместно с ОАО «Ростелеком» выполнения мероприятий по обеспечению непрерывного видеонаблюдения и видеозаписи процедур проведения экзаменов в ППЭ | Март-май 2025 года |  |  | МОУО, ППЭ |  |  |  |
| 13.2 | Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов подвижной связи | Март, июнь, сентябрь 2025 года |  |  | МОУО, ППЭ |  |  |  |
| 13.3 | Проверка наличия и работоспособности металлодетекторов | Март, июнь, сентябрь 2025 года |  |  | МОУО, ППЭ |  |  |  |
| 13.4 | Техническое оснащение ППЭ для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»: в досрочный период в основной период в дополнительный период | До 1 марта 2025 года До 15 мая 2025 года До 15 мая 2025 года |  |  | МОУО, ППЭ |  |  |  |
| 13.4.1 | Сбор информации о количестве участников ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | До 1 февраля 2025 года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 13.4.2 | Определение количества и мест расположения ППЭ для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | До 1 февраля 2025 года |  |  | МОУО |  |  |  |
| 13.4.3 | Информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | В течение года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 13.5 | Техническое оснащение ППЭ для проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме: в досрочный период в основной период в дополнительный период | До 1 марта 2025 года До 15 мая 2025 года До 15 мая 2025 года |  |  | МОУО, ППЭ |  |  |  |
| 13.5.1 | Определение количества и мест расположения ППЭ для проведения КЕГЭ | Февраль 2025 года |  |  | МОУО |  |  |  |
| 13.5.2 | Определение регионального перечня ПО, предоставляемого участнику для выполнения экзаменационной работы КЕГЭ | Ноябрь-декабрь 2024 года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 13.5.3 | Информационно-разъяснительная работа с участниками КЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения КЕГЭ | В течение года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 13.5.4 | Техническое оснащение ППЭ КЕГЭ | В течение года |  |  | МОУО, ППЭ |  |  |  |
| 13.5.5 | Сбор информации о количестве участников КЕГЭ | До 1 февраля 2025 года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 14 | Осуществление взаимодействия Департамента образования и молодежной политики по вопросам организации ГИА с организациями, обеспечивающими онлайн- видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, доставку ЭМ, медицинское сопровождение участников ГИА : - внутренних дел по вопросу обеспечения охраны правопорядка в ППЭ, присутствия сотрудников на ППЭ, а также оснащения ППЭ стационарными и ручными металлодетекторами, - здравоохранения по вопросу обеспечения медицинского сопровождения ГИА, - транспорта, - связи по вопросам получения, хранения ЭМ, распределения ЭМ по ППЭ, - энергообеспечения, - ОАО «Ростелеком» по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн и ППЭ на дому в режиме оффлайн | В период проведения ГИА |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 15 | Определение мест регистрации заявлений на сдачу ГИА, согласование с ГЭК и размещение данной информации на сайте Министерства образования и молодежной политики | Ноябрь-декабрь 2024 года |  |  | МОУО |  |  |  |
| 16 | Определение мест расположения пунктов проведения ГИА с наличием аудиторного фонда | Ноябрь-декабрь 2024 года |  |  | МОУО |  |  |  |
| 17 | Получение из ГБУ ВО РИАЦОКО комплектов: - тем итогового сочинения (изложения), -экзаменационных материалов для проведения ОГЭ и ГВЭ. | В сроки, установленные Рособрнадзором |  |  | МОУО |  |  |  |
| 18 | Получение, доставка и хранение экзаменационных материалов в ППЭ с соблюдением необходимых мер информационной безопасности экзаменационных материалов: -комплектов тем итогового сочинения (изложения), -экзаменационных материалов. | В день экзамена |  |  | МОУО, ОО, ГЭК |  |  |  |
| 19 | Назначение лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА в МОУО и ОО, включая формирование состава муниципальных координаторов ЕГЭ и ОГЭ, муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА и обеспечению взаимодействия с ГИС ГИА Владимирской области | Октябрь – ноябрь 2024 года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 20 | Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов | Март 2025 года |  |  | МОУО |  |  |  |
| 21 | Участие в организации работы КК по рассмотрению апелляций участников ГИА: - подготовка пакета документов для рассмотрения апелляций, - организация помещений с онлайн-видеонаблюдением для работы КК | Апрель, июнь, сентябрь, октябрь 2025 года |  |  | МОУО |  |  |  |
| 22 | Организация работы с выпускниками по составлению апелляций: -передача сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА, -прием заявлений от участников ГИА о несогласии с выставленными баллами, -рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами и передача протоколов решения КК в РЦОИ для внесения результатов апелляций в ГИС ГИА Владимирской области. | В течение суток со дня подачи апелляции В течение 2 рабочих дней со дня объявления результатов Не позднее 2 дней с момента принятия решения КК |  |  | МОУО, руководители ОО |  |  |  |
| 23 | Предоставление в Министерство образования и молодежной политики информации: -об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине, -об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине, - об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА, - о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн- наблюдателей | В течение дня после проведения экзамена |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 24 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей, в том числе: - Организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей; - Прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА - Аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений общественным наблюдателям - Формирование реестра общественных наблюдателей за проведением ГИА-11 | Ноябрь, декабрь 2024 года Январь 2025 года - за 10 рабочих дней до начала ГИА Не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения экзамена по соответствующему учебному предмету В течение года |  |  | МОУО |  |  |  |
| 25 | Организация и обеспечение функционирования каналов связи для передачи данных по ГИА между РЦОИ, МОУО, ОО. | Весь период |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 26 | Организация печати и выдачи уведомлений на сдачу ЕГЭ | Март-май 2025 года |  |  | МОУО |  |  |  |
| 27 | Мониторинг участия обучающихся: -9-х классов в итоговом собеседовании и государственной итоговой аттестации, -11-х классов в сочинении и в государственной итоговой аттестации | До 01.03.2025 года (ГИА-9) До 01.02.2025 года (ГИА-11) |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 28 | Определение и утверждение мест хранения экзаменационных материалов ГИА, лиц, имеющих к ним доступ | Январь 2025 года |  |  | МОУО |  |  |  |
| 29 | Проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11, итогового собеседования как условие допуска к ГИА-9 | По единому расписанию |  |  | МОУО, ГЭК |  |  |  |
| 30 | Передача протоколов с результатами ГИА в ОО. | После получения результатов из МОиМП и утверждения на ГЭК |  |  | МОУО, ОО, ГЭК |  |  |  |
| 31 | Уничтожение в установленном порядке экзаменационных материалов | Март 2025 года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 7. Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА | В течение учебного года |  |  | МОУО |  |  |  |
| 2 | Организация взаимодействия со средствами массовой информации: - пресс-конференции с представителями СМИ по вопросам ГИА – участие в интервью, -подготовка публикаций в СМИ. | В течение учебного года |  |  | МОУО |  |  |  |
| 3 | Информирование участников образовательного процесса через ведение официального сайта МОУО, ОО об особенностях проведения государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций в 2024 году (проведение педагогических советов, родительских и ученических собраний). Ознакомление выпускников, родителей (законных представителей) с информацией: - о сроках и местах подачи заявлений на ГИА, местах регистрации на сдачу ГИА (для выпускников прошлых лет, обучающихся СПО), - о сроках проведения ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА, итогового сочинения (изложения). - о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов ГИА, -о ведении в ППЭ видеозаписи, - о местах расположения ППЭ, - о правилах оформления и заполнения бланков ответов, - о запрете на наличие средств связи, электронно- вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование, -о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) | До 10.05.2025 года Март 2025 года Февраль-март 2025 года Не позднее чем за 2 недели до написания ИС |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 4 | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА на официальном сайте МОУО, ОО, СМИ, в том числе: - О датах проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, порядке проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового собеседования, сроках и местах регистрации для участия в итоговом сочинении выпускников прошлых лет - О сроках проведения экзаменов, сроках и местах подачи заявлений об участии в экзаменах и заявлений об участии в ЕГЭ, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет и обучающихся ПОО) - О сроках, местах, порядке подачи и рассмотрении апелляций - О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, экзаменов | Не позднее чем за 1 месяц до основной даты проведения ИС (И), итогового собеседования Не позднее чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления об участии в ГИА Не позднее чем за 1 месяц до начала проведения экзаменов Не позднее чем за месяц до основной даты проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, начала ГИА |  |  | МОУО, ОО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 5 | Обеспечение информирования общественности области о подготовке к проведению ГИА. Работа с представителями общественности, желающими быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей в ППЭ: -ознакомление с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников - аккредитация общественных наблюдателей | В течение года Декабрь 2024-май 2025 года Не позднее чем за один рабочий день до установленной в соответствии с законодательством об образовании даты проведения экзамена по соответствующему предмету |  |  | МОУО |  |  |  |
| 6 | Организация контроля за оформлением информационных сайтов и стендов для выпускников по государственной итоговой аттестации. Мониторинг размещения информации по организации и проведению ГИА на сайтах МОУО, ОО, на информационных стендах ОО | В течение года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 7 | Участие в совещаниях и семинарах по организации ГИА с членами ГЭК, руководителями ППЭ | Октябрь 2024- июнь 2025 года |  |  | МОУО, ППЭ, ОО |  |  |  |
| 8 | Организация работы сайта информационной поддержки ГИА в районе, публикация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА. | В течение года |  |  | МОУО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 9 | Организация психологической помощи участникам экзамена: - выявление детей, имеющих личностные и познавательные трудности при подготовке и сдаче экзаменов; -индивидуальное или групповое консультирование учащихся; - консультирование родителей; - консультирование педагогов; -проведение родительских собраний («Как помочь подросткам подготовиться к экзаменам?», «Психологические советы по подготовке к ГИАЭ»); - проведение классных часов; - организация в ОО «Уголка психолога». |  | Весь период |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 10 | Проведение акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» |  | Февраль 2025 года |  | МОУО, ОО, ППЭ |  |  |  |
| 11 | Проведение единой информационной недели ЕГЭ |  | Февраль 2025 года |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 12 | Участие в заседаниях экзаменационных, предметных и конфликтных комиссий. |  | В течение всего периода |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 13 | Участие родителей во Всероссийской встрече и горячей линии с руководителем Рособрнадзора |  | Май 2025 года |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 14 | Участие в онлайн- марафоне «ЕГЭ- это про100» |  | Апрель 2025 года |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 8. Контроль за ходом подготовки к проведению государственной итоговой аттестации и обеспечению информационной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы. | В течение года |  |  | МОУО |  |  |  |
| 2 | Выезды специалистов МОУО, сотрудников МОиМП и членов ГЭК в ППЭ с целью: - проверки готовности ППЭ к проведению ГИА в досрочный, основной, дополнительный этапы, -разъяснительных встреч с педагогической и родительской общественностью, -осуществления контроля наличия и функционирования в ОО систем внутреннего мониторинга качества образования, - наблюдения за ходом экзаменов. | Март-июнь 2025 года |  |  | ГЭК, МОУО |  |  |  |
| 3 | Принятие управленческих решений по итогам выездов в целях обеспечения эффективной организационной работы и недопущению нарушений порядка проведения ГИА. | Март-июнь 2025 года |  |  | МОУО |  |  |  |
| 4 | Организация контроля за ходом подготовки ГИА, в том числе: - за проведением обучения лиц, привлекаемых к сдаче ГИА, -организация проверки ППЭ на готовность проведения ГИА, -за ОО, ППЭ, участниками, попавшими в «Зону риска ЕГЭ и ОГЭ ». Выявление, профилактика и предупреждение нарушений действующего законодательства в сфере образования в части подготовки, организации и проведения ГИА | Апрель-июнь 2025 года |  |  | ГЭК |  |  |  |
| 5 | Контроль за соблюдением Порядка проведения ГИА (в том числе за соблюдением информационной безопасности проведения ГИА): -за организацией процедуры проведения ГИА, в том числе за информированием обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет, -за проведением ГИА в ППЭ (посещение, онлайн наблюдение, просмотр офлайн записей), - за проведением итогового сочинения, -за доставкой экзаменационных материалов, - за обработкой экзаменационных материалов, - за передачей, хранением и уничтожением экзаменационных материалов, - за режимом информационной безопасности в ППЭ, -за соблюдением сроков внесения информации в ГИС ГИА | По утвержденному плану Досрочный, основной, дополнительный периоды |  |  | ГЭК, МОУО |  |  |  |
| 6 | Организация системы общественного наблюдения за проведением экзаменов в ППЭ | В дни проведения экзаменов |  |  | МОУО |  |  |  |
| 7 | Контроль за качеством проведения информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями: - сбор информации от муниципальных администраторов о проведении информационно- разъяснительной работы в территориях; -состояние документов, регламентирующих проведение ГИА в ОО и МОУО; -оформление и содержание информационных стендов по ГИА в ОО; -наличие информационного сайта по вопросам ГИА и работа «горячей линии» в МОУО; -наличие анализа результатов ГИА в МОУО и ОО; -проведение и оформление собраний в ОУ с педагогами, выпускниками и родителями по вопросам ГИА в ОО. | В течение учебного года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 8 | Проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении пунктов проведения экзамена. Выдача предписаний в случае выявления нарушений Порядка, возбуждение дел об административных правонарушениях | В дни проведения экзаменов |  |  | ППЭ, Отдел надзора и контроля |  |  |  |
| 9 | Принятие мер, направленных на предупреждение и пресечение нарушений установленного порядка проведения ГИА: - участие в совещаниях различного уровня, вебинарах, родительских собраниях | Апрель- сентябрь 2025 года |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 9. Подведение результатов государственной итоговой аттестации - 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Статистическая обработка результатов ГИА. Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА в районе. | Август 2025 |  |  | МОУО, ОО |  |  |  |
| 2 | Обсуждение результатов ГИА на августовских конференциях работников образования | Август 2025 |  |  | МОУО, ОО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 3 | Подготовка и предоставление в Рособрнадзор анализа результатов проведения ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ, выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования (Зоны риска) | Август-сентябрь 2025 |  |  | МОУО |  |  |  |
| 4 | Использование сборников статистических и мониторинговых материалов ГИА | Сентябрь-октябрь 2025 года |  |  | МОУО, ОО, МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |
| 5 | Использование методических рекомендаций по работе со школами с низкими образовательными результатами | Октябрь 2025 года |  |  | МКУ «ЦОПМОСО» |  |  |  |