Областной  конкурс социальных инициатив молодёжи на селе

«Милый сердцу уголок»

Проект

«Навечно в памяти народной...»

(установление мемориальной доски с барельефом выпускнику школы,

Герою Советского Союза — Лобанову Спартаку Михайловичу)

Авторы проекта:

детское объединение «Родник»

МБОУ   «Бутылицкая средняя   	общеобразовательная школа»

Меленковского района

с. Бутылицы, 2021 год

- 1. Краткая информация об исполнителях проекта

Детское объединение «Родник» в Бутылицкой средней общеобразовательной школе действует с 2003 года. В настоящее время оно насчитывает 106 человек.

Цель детского объединения: создание условий для воспитания общественной активности учащихся.

В основе – идеи добра, справедливости, уважения к каждому.

Задачи:

- сплочение и развитие детского коллективизма на основе общих дел по интересам и увлечениям для развития и самоутверждения личности;

- формирование духовных потребностей детей через воспитание любви к своим корням, истокам, родному краю, его прошлому и настоящему;

- воспитание трудолюбия через привлечение к реальным трудовым делам, развитие самоуправления, творческих способностей учащихся.

Начиная с 2005 года детское объединение «Родник» активно занимается проектной деятельностью.

В этом году мы хотим реализовать проект  «Навечно в памяти народной...» (установление мемориальной доски с барельефом выпускнику школы,  Герою Советского Союза — Лобанову Спартаку Михайловичу). Направление проекта «Сохранение истории своей малой Родины».

Частичную финансовую поддержку в реализации проекта нам окажет глава Бутылицкого сельского поселения Панкратов Рудольф Николаевич.  Часть средств от реализации  молочных и мясных продуктов фермерского хозяйства «Ромашка»,  также будут направлены на финансовую поддержку проекта.

2. Цель, задачи, актуальность проекта

Цель: установление мемориальной доски с барельефом выпускника школы, Герою Советского Союза — Лобанова Спартака Михайловича.

Задачи:

- собрать и систематизировать имеющиеся в школьном историко — краеведческом  музее материалы о Лобанове С.М.;

- провести встречи со старейшими жителями села, ветеранами  труда;

- способствовать воспитанию патриотизма через организацию социально-значимой деятельности;

- разработать эскиз мемориальной доски с барельефом;

- провести церемонию открытия мемориальной доски с барельефом.

Проблема патриотизма всегда актуальна. Приближается День Победы. Готовясь к этому светлому празднику, мы решили вспомнить славные страницы истории села, наших земляков, увековечив их память, установив на здании школы мемориальную доску с барельефом выпускника школы, Герою Советского Союза — Лобанова Спартака Михайловича.

Спартак Михайлович Лобанов родился 2 апреля 1924 года в крестьянской семье села Салтыково Сердобского района. Когда Спартаку Михайловичу  исполнилось два года,  родители переехали в село Бутылицы. Бутылицкую среднюю школу он окончил в  1942 году.  Призван в Красную Армию в 1942 году Меленковским райвоенкоматом. По окончании Рязанского военного пехотного училища  в 1943 году направлен на фронт. Младший лейтенант Лобанов командовал взводом пулемётной роты 161-й стрелковой дивизии 40-й Армии Воронежского фронта.  23 сентября 1943 года в составе ударной группы батальона с частью пулеметного взвода на самодельных плавсредствах преодолел реку Днепр и повёл свою группу в бой за захват и расширение плацдарма. В бою уничтожено несколько солдат и офицеров врага и обеспечен общий успех группы на правом берегу реки. 23 октября 1943 года лейтенанту С. М. Лобанову присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продолжал службу в армии, в 1966 году демобилизован в запас, затем в отставку. Подполковник. Работал в научно-исследовательском институте в Ленинградской области. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны первой степени, медалями. Умер в 1993 году, похоронен на Казанском кладбище города Пушкин Ленинградской области.

Мемориальная доска с барельефом – это лишь малая частица нашей памяти, ведь сохранить имя героя в наших сердцах не менее важно, чем начертать его на камне.

Для нас, членов детского объединения  «Родник»,  проект «Навечно в памяти  народной...» - это еще одна возможность сказать обществу и молодому поколению, что героями не рождаются, героями становятся, а мы чтим  и будем чтить наших героев-земляков.

https://dobro.ru/volunteers/943581

3. Механизм реализации, план

и сроки осуществления проекта

Проект «Навечно в памяти народной...» соответствует направлению «Сохранение истории своей малой Родины»

Данный проект планируется как краткосрочный, он будет выполняться с апреля  по сентябрь  2021года.

Первый этап — подготовительный.

Второй этап — основной.

Третий этап — рефлексия.

Ключевое место в работе над проектом будет занимать открытие мемориальной доски с барельефом выпускника школы,  Героя Советского Союза — Лобанова С.М..

План реализации проекта

| № | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Социологический опрос среди обучающихся Бутылицкой школы о необходимости открытия мемориальной доски с барельефом, выпускника, Героя Советского Союза - Лобанова С.М. | апрель | Джамалутдинова М.Г., Ильницкая В. Копненкова О. |
| 2. | Организация встречи с краеведом Трохиным А.В. | май | Комкова П. |
| 3. | Изучение материалов краеведческого музея Бутылицкой школы | Апрель- май | Копненкова О. Комкова П. |
| 4. | Составление сметы | май | Ильницкая В. |
| 5. | Установка мемориальной доски с барельефом | сентябрь | Бодров Ю |
| 6. | Торжественное открытие мемориальной доски с барельефом | сентябрь | Ильницкая В. Копненкова О. |
| 7. | Размещение информации о проделанной работе в газетах: «Вестник Бутылицкого поселения», «Коммунар») | сентябрь | Ильницкая В. |

4. Предполагаемые конечные результаты, их социальная значимость

- появится потребность в обмене мнениями и опытом практической деятельности;

- поднимется авторитет детского объединения «Родник»  среди жителей МО Бутылицкого поселения;

- пополнятся ряды детского объединения «Родник».

Реализуя проект «Навечно в памяти народной...», школьники приобщатся

к истории нашего села.

В сентябре  2021 года состоится торжественное открытие мемориальной доски с барельефом выпускника школы, Героя Советского  Союза — Лобанова С.М.

5. Смета проекта

| № | Наименование расходов | Количество | Стоимость за единицу | Сумма | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мемориальная доска с барельефом | 1 шт. Размер 400х500 | 10 000 тыс. руб | 10 000 тыс. руб | Гос. поддержка |
| 2 | Приобретение цветов для открытия мемориальной доски с барельефом | 20 | 60 руб. | 1200 руб. | Спонсорская помощь |
| 3 | Приобретение белых гелиевых шаров | 50 | 60 | 3000 | Спонсорская помощь |

Итого: общая стоимость проекта 14200 руб.

За счет средств спонсоров — 4200 руб.

За счет средств государственной поддержки – 10 000 тыс. руб.